## Project Planner
Student name: Kristof T'Jonck
Xsens GUI
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Week Highlight: | 5 |  |  | Plan Duration |  |  | Actual Start |  |  | % Complete |  |  | Actual (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | WEEK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Tussentijdse presentatie 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0%
Tussentijdse presentatie 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0%
Eindpresentatie | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%
Deadline rapportering | 14 | 1 | 14 | 1 | 0%
Onderzoeken van de beschikbare documentatie over de Xsens sensoren en de sdk | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Voorbereiding van software & nodige tools | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Basis GUI realiseren | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Basisfunctionaliteit, zoals timers en visualisatie van deze functies voorzien | 2 | 2 | 2 | 2 | 20%
Verbinden van alle sensoren en testen | 3 | 2 | 3 | 1 | 0%
C# sample applicatie importeren | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
C++ project in QT importeren | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Converteren van mtb file naar matlab | 5 | 2 | 5 | 0 | 30%
Conversie toevoegen aan GUI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0%
Implementatie auto conversie na recorden | 7 | 1 | 0 | 0 | 0%
Automatisch genereren van matlab script | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Timer voor bij het recorden | 9 | 1 | 0 | 0 | 0%
Extra check voor ingestelde settings | 10 | 1 | 0 | 0 | 0%
Refactoring van code en debuggen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0%